## WP3
WP3 | Approved | Spend to date end 05/06 |  | Latest Estimate of Future Requirement (4) |  |  | Total |  | Variance
| (Excluding contingency) | Actual | Projected |  |  |  | Actual (2+4) | Projected (3+4) | Actual (5-1) | Projected (6-1)
| (1) | (2) | (3) | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | (5) | (6)
Staff (including overhead)1 | 737.5 | 67 | 67 | 143.3 | 269.1 | 265.9 | 745.3 | 745.3 | 7.8 | 7.8
(Staff years) | 10.3333 | 0.83333 | 0.83333 | 2 | 3.9167 | 3.75 | 10.5 | 10.5 | 0.16667 | 0.16667
Equipment1 | 206.6 | 0 | 0 | 3.1 | 95 | 108.5 | 206.6 | 206.6 | 0 | 0
Travel | 30.9 | 1 | 1 | 5.1 | 7.4 | 17.4 | 30.9 | 30.9 | 0 | 0
Consumables 1 | 59.2 | 2 | 2 | 1 | 9.5 | 46.7 | 59.2 | 59.2 | 0 | 0
Exceptional1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total (Excluding WA) | 1034.2 | 70 | 70 | 152.5 | 381 | 438.5 | 1042 | 1042 | 7.8 | 7.8
Working allowance | 60.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.7 | -60.7
Total (Including VAT & WA) | 1094.9 | 70 | 70 | 152.5 | 381 | 438.5 | 1042 | 1042 | -52.9 | -52.9
Contingency (Held by PPARC) | (1): 86.9
Total Award | (1): 1181.8
1 Including VAT, excluding Working Allowance