## Sheet1
MAPS | Estimate |  | Subtotals | Actual | FY05/06 | FY06/07 | FY07/08 | FY08/09 | FY totals | Subtotals | Difference
Sensor | Fabrication 1 | 80.256 |  | Fabrication 1 |  |  | 34 |  | 34
|  |  |  | Deep p-well process |  | 15.1073 |  |  | 15.1073
|  |  |  | Misc sensor |  | 0.0174 |  |  | 0.0174
| Fabrication 2 | 82.46 |  | Fabrication 2 |  |  |  | 114 | 114
|  |  | 162.716 | [6 empty] | 163.1247 | 0.40866
DAQ | PCBs round 1 | 3.168 |  | 3+12 Sensor1 PCBs |  |  | 4.3493 |  | 4.3493
|  |  |  | PCB components |  |  | 1.589 |  | 1.589
|  |  |  | Population of Sensor1 PCBs |  |  | 2 |  | 2
|  |  |  | Cables |  |  | 0.85 |  | 0.85
| PCs | 5.223 |  | 4 Dells |  |  | 3.0926 |  | 3.0926
|  |  |  | Misc computing |  |  | 0.06524 |  | 0.06524
| Power supplies | 2.084 |  | Power supplies |  |  | 1.042 | 1.042 | 2.084
| FPGA Dev Boards | 3.14 |  | Population of 10 USB_DAQs |  |  | 1.5 |  | 1.5
|  |  |  | 3+7 USB_DAQ adapter1 PCBs |  |  | 2.105 |  | 2.105
| PCBs round 2 | 4.34 |  | Round 2 |  |  |  | 4.34 | 4.34
|  |  | 17.955 | [6 empty] | 21.9752 | 4.0202
Lab tests | Oscilloscope | 6.336 |  | Oscilloscope |  |  |  | 6.336 | 6.336
| Laptop | 2 |  | Laptop | 1.228 |  |  |  | 1.228
| Misc | 6.423 |  | Misc |  |  |  | 6.423 | 6.423
| Cosmics | 2.112 |  | HV, etc |  |  |  | 2.112 | 2.112
| Crate | 3.168 |  | Crate |  |  |  | 3.168 | 3.168
|  |  | 20.039 | [6 empty] | 19.267 | -0.77203
Beam tests | Fabrication | 21.7 |  | Fabrication |  |  |  | 21.7 | 21.7
| Design | 43.4 |  | Design |  |  |  | 43.4 | 43.4
|  |  |  | Tungsten sheets |  |  | 0.5155 |  | 0.5155
|  |  | 65.1 | [6 empty] | 65.6155 | 0.5155
Total |  | 265.81 | 265.81 |  | 1.228 | 15.1247 | 51.1087 | 202.521 | 269.9823 | 269.9823 | 4.1723
|  | 265.81 | [8 empty] | 4.1723